## Daily Scrum
Datum | Babin |  |  |  | Kandut |  |  |  | Kraschl |  |  |  | Kumnig |  |  |  | Rajic |  |  |  | Data Analysis
| Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme | Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme | Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme | Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme | Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme
2018-03-05 | ja |  | User Stories und Funktionalitätsbeschreibung |  | ja |  | Data Modell & Datenbank angelegt |  | ja |  | User Storys & Funktionalitätsbeschreibung |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-06 | ja | Funktionalitätsbeschreibung | User Storys |  | ja |  | Data Modell & Datenbank angelegt |  | ja | Funktionalitätsbeschreibung | User Storys |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-07 | ja |  | User Storys |  | ja |  | Data Modell & Datenbank angelegt |  | ja |  | User Storys |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-08 | ja |  | User Storys |  | ja |  | Data Modell & Datenbank angelegt |  | ja |  | User Storys |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-09 | ja | User Storys |  |  | ja | Datenbank and Data Model | create test Data |  | ja | User Storys |  |  | ja |  | GUI |  | ja | Allgemeine Beschreibung | GUI
2018-03-12 | ja |  | Visio Story Map |  | ja |  | create test Data |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-03-13 | ja |  | Visio Story Map |  | ja |  | create test Data |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | nein |  |  |  | ja |  | GUI
2018-03-14 | ja | Visio Story Map | User Story überarbeiten |  | ja | create test Data | Datenbank testen |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | nein |  |  |  | ja |  | GUI
2018-03-15 | ja |  | User Story überarbeiten |  | ja | Datenbank testen | Datenmodel anpassen |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-03-16 | nein | User Story überarbeiten |  |  | ja |  | Datenmodel anpassen |  | ja | User Storys überarbeiten |  |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-03-19
2018-03-20 | ja |  | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | ja |  | Datenbank anpassen |  | ja |  | GitHub |  | ja |  | GUI | Slidermenü | ja |  | GUI | Slidermenü
2018-03-21 | ja |  | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | ja |  | Datenbank anpassen |  | ja | GitHub |  |  | ja |  | GUI | Slidermenü | ja |  | GUI | Slidermenü
2018-03-22 | ja |  | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | ja |  | Datenbank anpassen |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI | Slidermenü | ja |  | GUI | Slidermenü
2018-03-23 | ja |  | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | ja | Datenbank anpassen | Automatische Id vergabe |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | ja |  | GUI | Slidermenü | ja |  | GUI | Slidermenü
2018-04-02
2018-04-03
2018-04-04 | ja | Visio Story Map und User Stories anpassen | Webservice beschreiben |  | ja | Automatische Id vergabe | Webservice beschreiben |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-05 | ja |  | Webservice beschreiben |  | nein |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-06 | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-09 | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice Recherche |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-10 | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice Recherche |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-11 | ja | Webservice beschreiben | Visio Map überarbeiten |  | ja | Webservice beschreiben | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja | Webservice Recherche | Test Webservice |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-12 | ja |  | Visio Map überarbeiten |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Test Webservice |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-13 | ja | Visio Map überarbeiten | Visio Map ausdrucken & Post ist anpassen |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja | Test Webservice | Webservice |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-16 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-17 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-18 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-19 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-20 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-23
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
2018-04-27