## Daily Scrum
Datum | Babin |  |  |  | Kandut |  |  |  | Kraschl |  |  |  | Kumnig |  |  |  | Rajic |  |  |  | Product Owner | Sprint Review | Generelle Probleme
| Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme | Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme | Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme | Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme | Anw. | Erledigte Tasks | ToDo | Probleme
2018-03-05 | ja |  | User Stories und Funktionalitätsbeschreibung |  | ja |  | Data Modell & Datenbank angelegt |  | ja |  | User Storys & Funktionalitätsbeschreibung |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja |  | GUI & Allgeimein Beschreibung |  | Babin
2018-03-06 | ja | Funktionalitätsbeschreibung | User Storys |  | ja |  | Data Modell & Datenbank angelegt |  | ja | Funktionalitätsbeschreibung | User Storys |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-07 | ja |  | User Storys |  | ja |  | Data Modell & Datenbank angelegt |  | ja |  | User Storys |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-08 | ja |  | User Storys |  | ja |  | Data Modell & Datenbank angelegt |  | ja |  | User Storys |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja |  | GUI & Allgeimein Beschreibung |  | Kumnig
2018-03-09 | ja | User Storys |  |  | ja | Datenbank and Data Model | create test Data |  | ja | User Storys |  |  | ja |  | GUI & Allgemeine Beschreibung |  | ja | Allgemeine Beschreibung | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-12 | ja |  | Visio Story Map |  | ja |  | create test Data |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | ja |  | GUI Designen |  | ja |  | GUI Designen |  | Kumnig
2018-03-13 | ja |  | Visio Story Map |  | ja |  | create test Data |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | nein |  |  |  | ja |  | GUI Designen
2018-03-14 | ja | Visio Story Map | User Story überarbeiten |  | ja | create test Data | Datenbank testen |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | nein |  |  |  | ja |  | GUI Designen
2018-03-15 | ja |  | User Story überarbeiten |  | ja | Datenbank testen | Datenmodel anpassen |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | ja |  | GUI Designen |  | ja |  | GUI Designen
2018-03-16 | nein | User Story überarbeiten |  |  | ja |  | Datenmodel anpassen |  | ja | User Storys überarbeiten |  |  | ja |  | GUI Designen |  | ja |  | GUI Designen
2018-03-19
2018-03-20 | ja |  | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | ja |  | Datenbank anpassen |  | ja |  | GitHub |  | ja |  | GUI Slidermenü | Slidermenü | ja |  | GUI Login & Register |  | Kumnig
2018-03-21 | ja |  | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | ja |  | Datenbank anpassen |  | ja | GitHub |  |  | ja |  | GUI Slidermenü | Slidermenü | ja |  | GUI Login & Register
2018-03-22 | ja |  | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | ja |  | Datenbank anpassen |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI Slidermenü | Slidermenü | ja |  | GUI Login & Register |  | Kraschl
2018-03-23 | ja |  | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | ja | Datenbank anpassen | Automatische Id vergabe |  | ja |  | User Storys überarbeiten |  | ja |  | GUI Slidermenü | Slidermenü | ja |  | GUI Login & Register
2018-04-02
2018-04-03
2018-04-04 | ja | Visio Story Map und User Stories anpassen | Webservice beschreiben |  | ja | Automatische Id vergabe | Webservice beschreiben |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI Recherche Fragments |  | ja |  | GUI |  | Kraschl
2018-04-05 | ja |  | Webservice beschreiben |  | nein |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI Recherche Fragments |  | ja |  | GUI
2018-04-06 | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI Recherche Fragments |  | ja |  | GUI
2018-04-09 | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice Recherche |  | ja |  | GUI Fragments ausprogrammieren |  | ja |  | GUI |  | Kraschl
2018-04-10 | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice beschreiben |  | ja |  | Webservice Recherche |  | ja |  | GUI Fragments ausprogrammieren |  | ja |  | GUI
2018-04-11 | ja | Webservice beschreiben | Visio Map überarbeiten |  | ja | Webservice beschreiben | Datenbank und Webservice verbinden Recherche |  | ja | Webservice Recherche | Test Webservice |  | ja |  | GUI Fragments ausprogrammieren |  | ja |  | GUI
2018-04-12 | ja |  | Visio Map überarbeiten |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden Recherche |  | ja |  | Test Webservice |  | ja |  | GUI Fragments ausprogrammieren |  | ja |  | GUI
2018-04-13 | ja | Visio Map überarbeiten | Visio Map ausdrucken & Post ist anpassen |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden Recherche |  | ja | Test Webservice | Webservice |  | ja |  | GUI Fragments ausprogrammieren |  | ja |  | GUI
2018-04-16 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden Register & Login |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI Grobstrukturen in den einzelnen Fragments erstellen |  | ja |  | GUI |  | Kraschl
2018-04-17 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden Register & Login |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI Grobstrukturen in den einzelnen Fragments erstellen |  | ja |  | GUI
2018-04-18 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden Register & Login |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI Grobstrukturen in den einzelnen Fragments erstellen |  | ja |  | GUI |  | Rajic
2018-04-19 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden Register & Login |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI Grobstrukturen in den einzelnen Fragments erstellen |  | ja |  | GUI
2018-04-20 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden Register & Login |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI Grobstrukturen in den einzelnen Fragments erstellen |  | ja |  | GUI
2018-04-23 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI |  | Rajic
2018-04-24 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-25 | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Register, Login |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI |  |  | Login, Logout Teilnehmer
2018-04-26 | ja |  | Veranstalter App Login und & Registrieren |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Events anlegen & updaten |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-04-27 | ja |  | Veranstalter App Login und & Registrieren |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Events anlegen & updaten |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-05-30
2018-05-01
2018-05-02 | ja |  | Veranstalter App Login & Registrieren |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Events anlegen & updaten |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI |  | Rajic
2018-05-03 | ja |  | Veranstalter App Login & Registrieren |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Events anlegen & updaten |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-05-04 | ja |  | Veranstalter App Login & Registrieren |  | ja |  | Datenbank und Webservice verbinden |  | ja |  | Webservice Events anlegen & updaten |  | ja |  | GUI |  | ja |  | GUI
2018-05-07 | ja |  | Verbindung Webservice und GUI |  | ja |  | Verbindung Webservice und GUI |  | ja |  | Webservice Event verwaltung |  | ja |  | GUI von Fragments auf Activities umstellen |  | ja |  | GUI von Fragments auf Activities umstellen |  | Rajic
2018-05-08 | ja |  | Verbindung Webservice und GUI |  | ja |  | Verbindung Webservice und GUI |  | ja |  | Webservice Event verwaltung |  | ja |  | GUI von Fragments auf Activities umstellen |  | ja |  | GUI von Fragments auf Activities umstellen
2018-05-09 | ja |  | Verbindung Webservice und GUI |  | nein |  | Verbindung Webservice und GUI |  | nein |  | Webservice Event verwaltung |  | ja |  | GUI von Fragments auf Activities umstellen |  | nein |  | GUI von Fragments auf Activities umstellen
2018-05-10
2018-05-11
2018-05-14 | ja |  | Veranstalter App Login & Register |  | ja |  | Qualtitätsverbesserung des Codes |  | ja |  | Emails zum Registrieren verschicken |  | ja |  | Problem: bei der Übergabe der Parameter zur DB | App abgestürzt | ja |  | Teilnehmer App: Verbessern ListView Layout |  | Rajic |  | Koordinationsprobleme in der Gruppe: Aufgaben wurden von anderen übernommen als eigentlich aufgeteilt
2018-05-15 | ja |  | Veranstalter App Login & Register |  | ja |  | Qualtitätsverbesserung des Codes |  | ja |  | Emails zum Registrieren verschicken |  | ja |  | Tabellen durch Textboxen ersetzen |  | ja |  | Teilnehmer App: Verbessern ListView Layout
2018-05-16 | ja |  | Veranstalter App Login & Register |  | ja |  | Qualtitätsverbesserung des Codes |  | ja |  | Glassfish neu Herunterladen | Glassfish wollte nicht mehr laufen | ja |  | geladene Daten in Gui einfügen |  | ja |  | Teilnehmer App: Verbessern ListView Layout |  | Kandut
2018-05-17 | ja |  | Veranstalter App Login & Register |  | ja |  | Qualtitätsverbesserung des Codes |  | ja |  | Webservice fixen |  | ja |  | GUI Datenanzeigen (Koordination mit Webservice) |  | ja |  | GUI Elementeverbessern
2018-05-18 | ja |  | Veranstalter App Login & Register |  | ja |  | Qualtitätsverbesserung des Codes |  | ja |  | Webservice fixen |  | ja |  |  |  | ja |  | GUI Elementeverbessern
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-23 | ja |  | Config file für Webservice |  | ja |  | Request von Syncron auf Asyncron umgestellt |  | ja |  | Fehlerbehebung | Fehler in Selects | ja |  | Ändern der Benutzerdaten in der GUI |  | ja |  | Liste angepasst in GUI |  | Kandut | Login & Registrieren & Logout Veranstalter, zu Events anmelden, Events anzeigen (filtern)
2018-05-24 | ja |  | Config file für Webservice |  | ja |  | Request von Syncron auf Asyncron umgestellt |  | ja |  | Fehlerbehebung |  | ja |  | Ändern der Benutzerdaten in der GUI |  | ja |  | Liste angepasst in GUI
2018-05-25 | ja |  | Config file für Webservice |  | ja |  | Request von Syncron auf Asyncron umgestellt |  | ja |  | Fehlerbehebung |  | ja |  | Ändern der Benutzerdaten in der GUI |  | ja |  | Liste angepasst in GUI
2018-05-28 | ja |  | Config file für Webservice |  | ja |  | Request von Syncron auf Asyncron umgestellt |  | ja |  | Recovery Email einfügen |  | ja |  | Ändern der Benutzerdaten in der GUI |  | ja |  | Liste angepasst in GUI |  | Kandut |  | Fehler mit der Verbindung zur Datenbank wurden zusammen gedebbugt und behoben
2018-05-29 | ja |  | Config file für Webservice |  | ja |  | Request von Syncron auf Asyncron umgestellt |  | ja |  | Recovery Email einfügen |  | ja |  | Ändern der Benutzerdaten in der GUI |  | ja |  | Liste angepasst in GUI
2018-05-30 | ja |  | Config file für Webservice |  | ja |  | Request von Syncron auf Asyncron umgestellt |  | ja |  | Recovery Email einfügen |  | ja |  | Profil GUI |  | ja |  | Eventdetails anzeigen
2018-05-31 | ja |  | Dokumente berichtigen |  | ja |  | Request von Syncron auf Asyncron umgestellt |  | ja |  | Fehlerbehebung |  | ja |  | Profil GUI |  | ja |  | Eventdetails anzeigen
2018-06-01 | ja |  | Dokumente berichtigen |  | ja |  | Request von Syncron auf Asyncron umgestellt |  | ja |  | Fehlerbehebung |  | ja |  | Profil GUI |  | ja |  | Eventdetails anzeigen
2018-06-04 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja | Profil GUI | in Einstellungen: Gui fürs anpassen der Benutzerdaten |  | ja |  |  |  | Kandut
2018-06-05 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja
2018-06-06 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja
2018-06-07 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja
2018-06-08 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja
2018-06-11 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | Kandut
2018-06-12 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja
2018-06-13 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja
2018-06-14 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja
2018-06-15 | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja
ja