## Daily Scrum
Datum | Babin |  |  |  | Kandut |  |  |  | Kraschl |  |  |  | Kumnig |  |  |  | Rajic
| A | Erledigte Tasks | Probleme | ToDo | A | Erledigte Tasks | Probleme | ToDo | A | Erledigte Tasks | Probleme | ToDo | A | Erledigte Tasks | Probleme | ToDo | A | Erledigte Tasks | Probleme | ToDo
2018-03-05 | ja |  |  | User Stories und Funktionalitätsbeschreibung | ja |  | Location in Datenbank abspeichern | Data Modell & Datenbank angelegt | ja |  |  | User Storys & Funktionalitätsbeschreibung | ja |  |  | GUI & Allgemeine Beschreibung | ja |  |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-06 | ja | Funktionalitätsbeschreibung |  | User Storys | ja |  |  | Data Modell & Datenbank angelegt | ja | Funktionalitätsbeschreibung |  | User Storys | ja |  |  | GUI & Allgemeine Beschreibung | ja |  |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-07 | ja |  |  | User Storys | ja |  |  | Data Modell & Datenbank angelegt | ja |  |  | User Storys | ja |  |  | GUI & Allgemeine Beschreibung | ja |  |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-08 | ja |  |  | User Storys | ja |  |  | Data Modell & Datenbank angelegt | ja |  |  | User Storys | ja |  |  | GUI & Allgemeine Beschreibung | ja |  |  | GUI & Allgeimein Beschreibung
2018-03-09 | ja | User Storys |  |  | ja | Datenbank and Data Model |  | create test Data | ja | User Storys |  |  | ja |  |  | GUI | ja | Allgemeine Beschreibung |  | GUI
2018-03-12 | ja |  |  | Visio Story Map | ja |  |  | create test Data | ja |  |  | User Storys überarbeiten | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-03-13 | ja |  |  | Visio Story Map | ja |  |  | create test Data | ja |  |  | User Storys überarbeiten | nein |  |  |  | ja |  |  | GUI
2018-03-14 | ja | Visio Story Map |  | User Story überarbeiten | ja | create test Data |  | Datenbank testen | ja |  |  | User Storys überarbeiten | nein |  |  |  | ja |  |  | GUI
2018-03-15 | ja |  |  | User Story überarbeiten | ja | Datenbank testen |  | Datenmodel anpassen | ja |  |  | User Storys überarbeiten | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-03-16 | nein | User Story überarbeiten |  |  | ja |  |  | Datenmodel anpassen | ja | User Storys überarbeiten |  |  | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-03-20 | ja |  |  | Visio Story Map und User Stories anpassen | ja |  |  | Datenbank anpassen | ja |  |  | GitHub | ja |  | Slidermenü | GUI | ja |  | Slidermenü | GUI
2018-03-21 | ja |  |  | Visio Story Map und User Stories anpassen | ja |  |  | Datenbank anpassen | ja | GitHub |  |  | ja |  | Slidermenü | GUI | ja |  | Slidermenü | GUI
2018-03-22 | ja |  |  | Visio Story Map und User Stories anpassen | ja |  |  | Datenbank anpassen | ja |  |  |  | ja |  | Slidermenü | GUI | ja |  | Slidermenü | GUI
2018-03-23 | ja |  |  | Visio Story Map und User Stories anpassen | ja | Datenbank anpassen |  | Automatische Id vergabe | ja |  |  | User Storys überarbeiten | ja |  | Slidermenü | GUI | ja |  | Slidermenü | GUI
2018-04-04 | ja | Visio Story Map und User Stories anpassen |  | Webservice beschreiben | ja | Automatische Id vergabe |  | Webservice beschreiben | ja |  |  |  | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-04-05 | ja |  |  | Webservice beschreiben | nein |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-04-06 | ja |  |  | Webservice beschreiben | ja |  |  | Webservice beschreiben | ja |  |  |  | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-04-09 | ja |  |  | Webservice beschreiben | ja |  |  | Webservice beschreiben | ja |  |  | Webservice Recherche | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-04-10 | ja |  |  | Webservice beschreiben | ja |  |  | Webservice beschreiben | ja |  |  | Webservice Recherche | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-04-11 | ja | Webservice beschreiben |  | Visio Map überarbeiten | ja | Webservice beschreiben |  | Datenbank und Webservice verbinden | ja | Webservice Recherche |  | Test Webservice | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-04-12 | ja |  |  | Visio Map überarbeiten | ja |  |  | Datenbank und Webservice verbinden | ja |  |  | Test Webservice | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI
2018-04-13 | ja | Visio Map überarbeiten |  | Visio Map ausdrucken & Post ist anpassen | ja |  |  | Datenbank und Webservice verbinden | ja | Test Webservice |  | Webservice | ja |  |  | GUI | ja |  |  | GUI